## Tarefas
Nome integrantes do grupo | Kaique Ferreira Peixoto
Data da checagem | 19/10/2026
Nome da tarefa | Itens da lista de verificação | Descrição | Nome do Bucket | Progresso | Prioridade | Atribuído a | Criado por | Criado em | Data de início | Data de conclusão | Concluído em | Concluída por
Trabalho 00 - Proposta | Definir tema; Definir telas; Criar repositório GitHub | Elaboração da proposta da aplicação e montagem do relatório ABNT | Concluído | Concluída | Alta | Kaique Ferreira Peixoto | Kaique Ferreira Peixoto | 18/10/2026 | 18/10/2026 | 19/10/2026 | 19/10/2026 | Kaique Ferreira Peixoto
Trabalho 01 - Protótipo Figma | Telas de login, cadastro, listagem, detalhe, formulário e dashboard | Criação da interface gráfica e fluxo do usuário no Figma | Backlog | Não iniciado | Alta | Kaique Ferreira Peixoto | Kaique Ferreira Peixoto | 19/10/2026 |  | 05/11/2026
Configuração do Projeto Angular & Git | Commits semânticos; Estrutura de pastas; Lazy Loading | Setup do repositório no GitHub seguindo GitFlow e arquivos base | Backlog | Não iniciado | Alta | Kaique Ferreira Peixoto | Kaique Ferreira Peixoto | 19/10/2026 |  | 10/11/2026
Desenvolvimento - Autenticação & Rotas | Tela Login; Cadastro Usuário; Route Guards | Implementação do controle de acesso e proteção de rotas | Backlog | Não iniciado | Média | Kaique Ferreira Peixoto | Kaique Ferreira Peixoto | 19/10/2026 |  | 20/11/2026
Desenvolvimento - Listagem e Detalhe | Componente Listagem; Componente Detalhe (Modal/Página) | Apresentação e navegação de itens consumindo JSON-Server | Backlog | Não iniciado | Média | Kaique Ferreira Peixoto | Kaique Ferreira Peixoto | 19/10/2026 |  | 27/11/2026
Desenvolvimento - Form. e Cadastros | Componentes de Formulário; Validações em tempo real | Cadastro e edição de registros no backend simulado (API) | Backlog | Não iniciado | Média | Kaique Ferreira Peixoto | Kaique Ferreira Peixoto | 19/10/2026 |  | 02/12/2026
Desenvolvimento - Dashboard & Relatórios | Gráficos estatísticos; Indicadores quantitativos | Visualização gráfica e relatórios gerenciais na aplicação | Backlog | Não iniciado | Média | Kaique Ferreira Peixoto | Kaique Ferreira Peixoto | 19/10/2026 |  | 05/12/2026
Apresentação e Testes Finais | Teste de rotas; Validação de Lazy Loading; Slide de apresentação | Validação final do sistema e apresentação do projeto | Backlog | Não iniciado | Média | Kaique Ferreira Peixoto | Kaique Ferreira Peixoto | 19/10/2026 |  | 09/12/2026